## Blad1
Muylaert Lode Nmdad ¦¦
datum | onderdeel | #uur
2017-02-21 | persona's + overlopen opdracht | 2 | uur
2017-02-21 | productiedossier overlopen wann punten | 5 | uur
2017-03-04 | sitemap + wireframes + aanpassen persona's+ style guide | 8 | uur
2017-03-07 | afwerken style guide | 1 | uur
2017-03-08 | opstellen presentatie | 0.5 | uur
2017-03-09 | opstarten eigen laravelcodemap + helpers barry vdh + commands + env settings | 5 | uur
2017-03-11 | proberen connecteren met database votevoice + proberen migreren | 4 | uur
2017-03-17 | bekijken laracast + aanpassen na milestone + eigen project opzetten door verlaten simon | 6 | uur
2017-03-18 | proberen oplossen probleem met connectie + bekijken laracast + aanmaken migrations | 5 | uur
2017-03-20 | probleem oplossen voor connectie met guest redirect naar verkeerde map (aliases.sh) | 3 | uur
2017-03-24 | werken met faker & carbon + bekijken modelfactory + probleem oplossen met db connectie | 6.5 | uur
2017-03-25 | one to many relation + probleem oplossen met relatie | 6 | uur
2017-03-27 | bekijken laracast | 4 | uur
2017-04-03 | oplossen bug met one to many | 4 | uur
2017-04-04 | routes afwerken + aanvullen content + install sass 7 to 1 | 8 | uur
2017-04-05 | personaliseren auth + aanvullen thumbnail per user via randomusergenerator | 6 | uur
2017-04-06 | testen van relaties van enkele modell via tinker + oplossen relatie probleem | 5 | uur
2017-04-07 | uitzoeken allerlei functies en werking van bepaalde dingen | 5 | uur
2017-04-09 | styling | 2 | uur
2017-04-12 | validatie votebuttons + opslaan vote + verwerken vote | 7 | uur
2017-04-14 | opvragen indien gestemd + uitproberen bootstrap model (confirm) + authentication | 7 | uur
2017-04-16 | opzoeken backoffice | 5 | uur
2017-04-18 | partijen afbeeldingen toevoegen + login probleem | 3 | uur
2017-04-20 | problemsolving 2wayrelationship + opzetten backoffice met middelware en guard | 7 | uur
2017-04-22 | opzetten backoffice + aanmaken routes voor backoffice + admin guard | 3 | uur
2017-04-23 | opmaken layout backoffice | 3 | uur
2017-04-25 | proberen te werken met pusher en echo voor realtime notifications | 6 | uur
2017-04-26 | Pusher | 4 | uur
2017-04-27 | sorting backoffice voters | 5 | uur
2017-04-28 | crud partijen , kandidaten, voters + intervention/image problem solving + flash messages | 5 | uur
2017-04-30 | crud partijen , kandidaten, voters + intervention/image problem solving + flash messages | 2 | uur
2017-05-01 | crud partijen , kandidaten, voters + intervention/image problem solving + flash messages | 2 | uur
2017-05-02 | crud partijen , kandidaten, voters + intervention/image problem solving + flash messages | 4 | uur
2017-05-04 | beginnen crud op backoffice | 3 | uur
2017-05-06 | afwerken crud backoffice delete on cascade voor foreign keys | 7 | uur
2017-05-07 | aanmaken voter vanuit backoffice + increment van 'vote' bij kandidaten als een voter stemt | 4.5 | uur
2017-05-08 | bugfix bootstrap onderscheiden van materializecss front vs back, print confirm van toegevoegde voter + uitzoeken hoe e-id gegevens in browser krijgen | 5 | uur
2017-05-10 | styling | 5 | uur
2017-05-15 | redirect met guards | 2 | uur
2017-05-17 | introduction van vue | 7 | uur
2017-05-20 | softdelete | 4 | uur
2017-05-22 | alfabetisch rangschikken data + styling | 4 | uur
2017-05-23 | toevoegen admdin en superadmins | 4 | uur
2017-05-24 | weergeven stem in vuejs | 3 | uur
2017-05-25 | styiling verder afwerken | 3 | uur
2017-05-27 | afwerken productiedossier | 4 | uur
2017-05-28 | afwerken productiedossier | 4 | uur
208.5 |  |  | uur